УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»

ул. Фрунзе, д.11, г. Нижняя Салда, Свердловской области, 624740

Тел.: (34345) 3-09-80; факс: (34345) 3-09-80; E-mail: schola10NS@yandex.ru;

оф. сайт:

**ПРИКАЗ №**

от \_\_\_14\_\_\_ июля 2016г.

**Об утверждении плана-графика мероприятий**

**("дорожной карты") по обеспечению введения и**

**реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ № 10»**

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 г. № 311-Д "Об утверждении Плана-графика мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области", в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ № 10»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в в МБОУ «СОШ № 10» (прилагается).
2. Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий плана-графика.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 10»: Л. В. Волкова

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»

ул. Фрунзе, д.11, г. Нижняя Салда, Свердловской области, 624740

Тел.: (34345) 3-09-80; факс: (34345) 3-09-80; E-mail: schola10NS@yandex.ru; оф. сайт: <http://www.sc10nsd96.jumpa.ru/>

|  |  |
| --- | --- |
| РАССМОТРЕНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| На педагогическом совете | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| протокол № | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. В. Волкова |
| от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г | Приказ № - |
|  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |
| ПРИНЯТО: |  |
| На заседании Совета Школы  |  |
| протокол № |  |
| от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г |  |

**План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «СОШ № 10» городского округа Нижняя Салда**

**Цель:** Спланировать работу МБОУ «СОШ № 10» по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Содержание деятельности (мероприятия)* | *Планируемые результаты* | *Контрольные показатели* | *Сроки выполнения (проведения)* | *Ответственные* |
| **1** | **Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ** |
| 1.1 | Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Создание и определение рабочей группы | Приказ | июль 2015  | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| **2** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ № 10»** |
| 2.1 | Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения | Локальные акты ОО | Сентябрь – декабрь 2015 | Заместитель директора по НМР |
| 2.2 | Утверждение критериев готовности ОО к внедрению ФГОС ОВЗ | Определение показателей готовности | Приказ | август 2015 - май 2016 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 2.3 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации.Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ | Карта самооценки | май 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР |
| 2.4 | Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | Информирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ОВЗОзакомление с методическими рекомендациями | Протоколы, методические рекомендации | сентябрь-апрель 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР |
| 2.5 | Доведение критериев готовности ОО к внедрению ФГОС ОВЗ | Анализ готовности | Методические рекомендации | август 2015 - май 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР |
| 2.6 | Организация совещаний и семинаров с целью доведения методических рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России | Доведение проектов АООП ОВЗ до участников образовательных отношений | Протоколы, отчёт о проведении семинаров, совещаний | сентябрь 2015-март 2016 г. | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР, руководители ШМО – Соловьева Е. Г., Кузьмина Т. А., Соколова Г. Г., Семкова Н. В. |
| 2.7 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОО. Определение материально-технической базы ОО для внедрения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в МБОУ «СОШ № 10» | Аналитическая справка по итогам мониторинга | сентябрь 2015 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 2.8 | Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Сбор материалов для мониторинга, направление в МОПО СО | Аналитическая справка | сентябрь 2015-ноябрь 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР, |
| 2.9 | Разработка проектов АООП ОВЗ  | Разработка АООП ОВЗ.Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ  | Проект АООП ОВЗ  | сентябрь 2015 - май 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР |
| 2.10 | Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | Сбор материалов для мониторинга | Мониторинг | ежегодно | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР, руководители ШМО – Соловьева Е. Г., Кузьмина Т. А., Соколова Г. Г., Семкова Н. В. |
| 2.11 | Наличие локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в ОО, приказов ОО о введении ФГОС ОВЗ: | Наличие локальных нормативных документов, | Приказы по МБОУ «СОШ № 10», Приказы по МБОУ «СОШ № 10» локальные акты | Сентябрь 2015 – август 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР, руководители ШМО – Соловьева Е. Г., Кузьмина Т. А., Соколова Г. Г., Семкова Н. В. |
| 2.12 |  О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ; |  |  |  |  |
|  | О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год; |  |  |  |  |
|  |  Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |  |  |
|  |  Об утверждении учебного плана; |  |  |  |  |
|  |  Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |  |  |
|  |  Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; |  |  |  |  |
|  |  О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; |  |  |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ |  | Приказ об утверждении новых или доработанных должностных инструкций. |  |  |
| **3** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 3.1 | Мониторинг кадрового обеспечения МБОУ «СОШ № 10» | Проведение мониторинга в МБОУ «СОШ № 10» | Аналитическая справка | сентябрь 2015- январь 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР, Зорихина С. Б., специалист по кадрам МБОУ «СОШ № 10» |
| 3.2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 10» по реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение повышения квалификации  | План-график |  2015-2018 | Зорихина С. Б., специалист по кадрам МБОУ «СОШ № 10» |
| 3.3 | Курсы для руководителей, заместителей директоров по УВР, учителей | Повышение квалификации руководителя, заместителей директора, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ | Курсы, семинары | 2015-2018 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 3.4 | Повышение квалификации учителей | Обучение учителей  | 100% повышение квалификации | 2015-2018 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 3.5 | Обеспечение участия педагогов и руководителя, заместителей руководителя в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ  | Повышение квалификации | Семинары, конференции | 2015-2018 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| **4** | **Научно-методическое сопровождение введения стандарта** |
| 4.1 | Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС  | Адаптированная основная общеобразовательная программа | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015-август 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР |
| 4.2 | Разработка на основе ФГОС НОО примерной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ  | Примерные программы | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015-август 2016 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР |
| **5** | **Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ** |
| 5.1 | Изучение требований к материальной базе МБОУ «СОШ № 10» при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | План ПХД, включающий расходы на оснащение МБОУ «СОШ № 10» необходимым оборудованием | постоянно | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 5.2 | Оснащение МБОУ «СОШ № 10» необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы МБОУ «СОШ № 10» в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие оборудования и учебно-методического комплекса | постоянно | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 5.3 | Обеспечение укомплектованности библиотек МБОУ «СОШ № 10», переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Приведение материальной базы МБОУ «СОШ № 10» в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие учебников | постоянно | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 5.4 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга | Выполнение | июль 2016 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| **6** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**  |
| 6.1 | Формирование ПФХД на 2016-2018 годы с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | Увеличение финансирования | Муниципальные задания | декабрь 2015 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| 6.2 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | Установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | Приказы, положения | Январь – май 2016  | Заместитель директора по НМР |
| 6.3 | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Информационная справка о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации АООП | Справка | Май 2016 | Директор МБОУ «СОШ № 10» |
| **7** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 7.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Аналитический отчёт | систематически, начиная с 2015 | Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УВР |
| 7.2 | Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте МБОУ «СОШ № 10»; наполнение сайта; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2016 годы | Администратор сайта |
| 7.3 | Работа со СМИ | Информирование и просвещение | Статьи в газете | 2015-2016 годы2015-2018 годы | Администрация МБОУ «СОШ № 10», учителя русского языка и литературы |
| 7.4 | Мониторинг информированности общественности | Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях) | Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС | декабрь 2015 – май 2016 | Администрация МБОУ «СОШ № 10», Руководитель ШМО классных руководителей, классные руководители |
| 7.5 | Обеспечение публичной отчетности МБОУ «СОШ № 10» о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Разделы сайта МБОУ «СОШ № 10» | 2015 - 2018 | Администратор сайта |
| 7.6 | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | Изучение мнения родителей | Протоколы родительских собраний. Информационно-аналитическая справка по результатам анкетирования | Апрель – май 2016 | Руководитель ШМО классных руководителей, классные руководители |
| 7.7 | Использование информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернет-страничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП | Использование информационных ресурсов | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОО с указанием электронных адресов | Сентябрь 2015 – 2018  | Администратор сайта |

Лист ознакомления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | дата | подпись |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |