## Slide 1: Выполнена: Калентьевой Анастасией Вячеславовной, ученицей 7 класса МБОУ «СОШ N10»
«ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ»

## Slide 2
Цель: Улучшить условия жизни людей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, являющихся клиентами “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов”.
Задачи:
Разнообразить досуг клиентов “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов”.
Обеспечить средствами личной гигиены клиентов “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов”.
Собрать вещи для клиентов “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов”.

## Slide 3
Актуальность и социальная значимость акции:
Эта акция, безусловно, является актуальной, особенно в наше время, когда в обществе появляется всё больше одиноких людей, которым некому помочь в трудных жизненных ситуациях. К сожалению, в обязанности работников “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов” не входит досуговая функция, не у всех клиентов центра есть финансовые возможности для покупки средств личной гигиены и вещей. Поэтому наша помощь скажется не только полезной с точки зрения разрешения материальных проблем, но и послужит улучшению психологического климата среди клиентов “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов”. Эти люди почувствуют себя нужными обществу и особенно нам, детям.

## Slide 4
Срок проведения акции: С 1 сентября по 30 октября 2017 года. Акция предполагает несколько мероприятий, которые будут проходить как в школе № 10 (сбор средств и вещей), так и на территории “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов” (концерты, раздача вещей и т.д.).

## Slide 5
Ход акции.
1. Собрать всех учеников школы № 10 в актовом зале, рассказать о благотворительной акции и предложить желающим принять участие в ней.
2. Разработать досуговую программу, куда войдут: чтение, театрализованные представления, интеллектуальные конкурсы, игры, психологический тренинг, написание писем для последующих публикаций в газете, прогулки на свежем воздухе, чаепитие с домашней выпечкой, мастер-класс по “Hand made”.
3. Провести беседу с главным врачом “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов” на тему: предметы и вещи первой необходимости, средства личной гигиены, предложить программу досугов.
4. Собрать денежные средства и вещи.
5. Реализировать досуговые программы и вручить средства личной гигиены и предметы первой необходимости, вещи.

## Slide 6
Планируемый результат
Улучшение психологического настроя каждого клиента “Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов”, решение их санитарно-гигиенических проблем, а также обеспечение предметами первой необходимости, собранными вещами
По окончании акции клиенты“Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов” должны ощутить, что они не одиноки в этом мире, а участники акции приобрести опыт активного проявления личной инициативы для формирования собственной правовой и гражданской позиции.