## Лист1
Отчет за 1 полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" на 2022-2024 год
(наименование образовательной организации; )
ГО Нижняя Салда
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-08-29 | Соколова Галина Геннадиевна заместитель директора | Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг размещен на стенде для информации и на сайте школы | 2022-09-21
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-28 | Тиунова Дарья Вадимовна технический специалист | на сайте школы обновлена информация об органах управления образовательной организации | 2022-08-15
|  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-01-12 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы МБОУ "СОШ №10" опубликован на сайте школы | 2022-03-30
|  | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-02-28 | Семкова Наталья Владимировна заместитель директора | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий размещена на сайте школы | 2022-02-25
|  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы обновлена нформация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-08-15
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы обновлена нформация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-08-15
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы обновлена нформация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-08-15
|  | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы | 2022-01-31 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы указано наименование образовательной программы
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | на сайте школы обновлена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-08-15
|  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы обновлена информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-08-15
|  | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-28 | Берианидзе Татьяна Евгеньевна | На сайте школы ежедневно обновляется информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-09-02
|  | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-28 | Соколова Галина Геннадиевна заместитель директора | На сайте школы обновлена информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-09-02
|  | Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы обновлена нформация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-08-15
|  | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы обновлена информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-08-15
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-28 | Пономарева Галина Михайловна заместитель директора | На сайте школы размещены изменения в информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-08-15
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-28 | Бессонова Алла Леонтьевна директор
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-01-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | на сайте школы размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-02
98 | II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 96%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | Наличие на официальном сайте школы информации о модуле bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзывы гражданам о качестве услуг, предоставляемых ОО | 2023-01-14
72.4 | III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | Написано письмо в Админисирацию ГО Нижняя Салда с просьбой установления знака на стоянке. | 2023-03-01
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | Руководство школы вышло с инициативой заключение оговора с городской больницей о предоставлении сменных кресел-колясок для инвалидов в случае неоходимости | 2023-03-01
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | Ведется работа по утановлению спциально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2023-03-25
| Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | В образоватеоьной организации в штатном расписании есть учитель-логопед, учитель-психолог, учитель-дифектолог, тьютор, библиотекарь. | 2023-03-25
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 68%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | В образовательной организации оборудованы специальные таблички со шрифтом Брайля, планы эвакуации, имеется пандус, кнопка вызова сопровождающего лица | 2023-03-25
99 | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать высокий уровень доброжклательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | проведены мастер-классы, методические совещания по соблюдению такта и общения с детьми, коллегами, родителями | 2023-03-25
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | проведены мастер-классы, методические совещания по соблюдению такта и общения с детьми, коллегами, родителями | 2023-03-25
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | проведены мастер-классы, методические совещания по соблюдению такта и общения с детьми, коллегами, родителями | 2023-03-25
98.6 | V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | Оптимизация графика работы, организация дополнительных услуг, в частности Школы первоклассников | 2023-03-25
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2024-12-31 | Бессонова Алла Леонтьевна директор | Открытие в ОО Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | 2022-04-04
* Для образовательных организаций, располагающихся в зданиях исторического, культурного и архитектурного наследия, в случае невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (подтверждается решениями органов по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и органами социальной защиты населения соответствующего уровня)
**В случае, если в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотрены адаптированные образовательные программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ (данные сведения должны подтверждаться официальной статистической отчетностью за календарный год)
*** Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 31 января 2022 года, до 15 июня 2022 года, далее – раз в полгода)
| Директор МБОУ "СОШ №10 |  | А.Л. Бессонова
МП